## Feuil2
TÂCHE | DATE DE COMMENCEMENT | DATE DE FIN | ÉTAT
Création du dépôt GIT | 06/10/2026 | 2026-10-06 | Terminée
Dépôt du lien | 06/10/2026 | 2026-10-06 | Terminée
Création du planning prévisionnel | 06/10/2026 | 2026-10-06 | Terminée
Création de la maquette | 06/10/2026 | 2026-10-06 | Terminée
Définition de l'architecture générale du site | 23/10/2026 | -
Développement de la partie serveur : base de données et contrôleur | 23/11/2026 | -
Création de la partie visualisation | 24/11/2026 | -
Intégration des différentes parties du site | 30/11/2026 | -
Poursuite du développement et amélioration du site | Semestre 6 | -