## Feuil1
Tâche | Date de début | Date de fin | État
Création du dépôt GIT | 06/10/2026 | 2026-10-06 | Terminée
Dépôt du lien | 06/10/2026 | 2026-10-06 | Terminée
Création du planning prévisionnel | 06/10/2026 | 2026-10-06 | Terminée
Création de la maquette | 06/10/2026 | 2026-10-06 | Terminée
Écriture du Readme | 07/11/2026 | 2026-11-07 | Terminée
Définir les informations de chaque page | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Terminée
Définir les technologies utilisées | 2026-10-16 | - | À faire
Concevoir le schéma relationnel | 2026-10-19 | - | À faire
Étudier l'architecture générale | 2026-10-23 | - | À faire
Créer la base de données | 2026-10-26 | - | À faire
Créer la structure HTML | 2026-11-02 | - | À faire
Développer la mise en forme CSS | 2026-11-09 | - | À faire
Préparer les données et les requêtes SQL | 2026-11-16 | - | À faire
Développer la partie serveur | 2026-11-23 | - | À faire
Intégrer les visualisations | 2026-11-24 | - | À faire
Effectuer les tests et les corrections | 2026-11-25 | - | À faire
Finaliser la documentation | 2026-11-30 | - | À faire